## 内部DR指摘表
DR指摘表
No． | 指摘内容 |  |  |  |  | 修正内容 |  | 修正確認
| レビュー対象 | 章 | 指摘 | 指摘日 | 指摘者 | 修正内容 | 修正担当者 | 確認日 | 確認者
1 | 全体 | ー | 全体的な名称見直し RawDataInput、Rule、Registry、Fault Queue等 クラス名はシステム全体で一意に近い名前にしたい | ー | ー | 見直し済み | 山田
2 | AdapterLayer仕様設計書.md | ー | Adapter Layerのスレッドモデル・利用制約を明記してほしい タスクがある/ない、どんなたたかれ方を想定しているとか | 2026-07-02 | 北島さん | 下記について設計書に追記。 【 12.3 呼び出し制約】 Adapter Layerは共有可変状態を保持しない構成としており、 RuleResolverは静的なRuleテーブル参照のみ、 Ruleも状態を保持しないため内部排他は不要である。 【6.1 責務説明】へ追記 またDataStore LayerのCentralInputPortおよびQueue/Bufferは 複数Producerからの同時入力を許容する前提とし、 呼び出し元による排他制御は不要である。 | 波多野 | 2026-07-23 | 北島さん
3 | AdapterLayer仕様設計書.md | ー | 入力データの粒度を定義すること 正規化するときに、どんなものに変換されるかを記載してほしい | 2026-07-02 | 北島さん | Adapter Layerが受理するデータの粒度および正規化後のデータモデルが不明確であったため、設計書を修正する。 追加・修正： 10.2 データ正規化方針 10.4 入力データ方針 10.5 入力データ粒度方針 | 波多野 | 2026-07-23 | 北島さん
4 | RawDataInput詳細設計書.md Rule詳細設計書.md | ー | 値渡しによる性能劣化を再検討すること 速さとわかりやすさの両立を考えてほしい | 2026-07-02 | 北島さん | 値渡し・参照渡しの方針が明確でなかったため、 CommonDataModel仕様設計書に【6.5 データ受け渡し方針】を追加する。 システム全体として読み取り専用データは参照渡しを基本とし、 不要なコピーを抑制する。 Queue格納データやSnapshotなど、 ライフタイム管理および整合性保証が必要なデータは 独立したインスタンスとして保持する方針とする。 Capability Layer設計書【11. 排他・リアルタイム性設計】 一方でCapability LayerのSnapshotについては、 単一時点整合性の保証とRegistryロック時間短縮を優先し、 独立したコピーとして保持する設計を維持する。 その理由をCapability Layer設計書へ追記する。 | 波多野
5 | RawDataInput詳細設計書.md | ー | RAM使用量と取りこぼしのバランス検討 | 2026-07-02 | 北島さん | FaultInput、GeneralReportは取りこぼし不可、 CurrentValueは最新値管理として中間値取りこぼしを許容する方針とする。 上記方針が分かるよう、DataStore Layerの各Queue/Bufferの説明を修正する。【 6. クラス構成】 | 波多野
6 | RawDataInput詳細設計書.md | ー | 型設計をルール化をしていく必要がある | 2026-07-02 | 北島さん | 【共通データモデル設計書】 受入可能型はDataDefinitionで定義されたValueTypeとする。 入力元固有表現からValueTypeへの変換はRuleで行う。 | 波多野 | 2026-07-22 | 北島さん
7 | 全体 | ー | DataStoreのデータ分類を再検討すること | 2026-07-02 | 北島さん | データ分類方針が不明確であったため追記する。 【共通データモデル設計書】【### 3.2 DataDomain】 DataStoreの分類は機器単位ではなく機能単位で行うものとし、 外付け機器・オプション機器・将来ユニットについても提供機能に対応するRegistryDomainへ格納する方針を明確化する。 | 波多野 | 2026-07-22 | 北島さん
8 | データ粒度（L2、L3） | ー | L2/L3の責務境界を明確化すること | 2026-07-02 | 北島さん | L2(DataStore)は事実データのみを保持し、 L3(Capability)は事実データから再計算可能な状態を生成する責務として整理した。 DataとStateを分離し、 Job・Error・Parameter等の事実データはL2、 CapabilityはL3で扱う方針としている。 | 波多野 | 2026-07-22 | 北島さん
9 | データ粒度（L2、L3） | ー | DataStoreの保存形式・保存先を整理すること | 2026-07-02 | 北島さん | ータ特性ごとの保存先方針を明確化する。 Parameterは設定値として不揮発領域（EEPROM等）への保存対象、 CurrentValue等の状態値はRAM管理とする方針を設計書へ追記する。 また、保存形式と取得形式が異なる場合があることを明記する。 | 波多野 | 2026-07-22 | 北島さん
10 | 全体 | ー | アダプターレイヤー指摘事項の管理 | 2026-07-08 | 北島さん | 本指摘表を作成 | 齋藤 | 2026-07-22 | 北島さん
11 | 全体 | ー | 全体アーキテクチャ図が最新化されていない | 2026-07-08 | 松下さん | 対応 | 波多野 | 2026-07-22 | 北島さん
12 | DataStoreLayer仕様設計書.md | 6.クラス構成 | General用途のキュー追加検討 | 2026-07-08 | 北島さん | 既存の動作報告QueueをGeneralQueueに変更。 | 波多野 | 2026-07-22 | 北島さん
13 | DataStoreLayer仕様設計書.md | 6.クラス構成 | エラー深刻度判定の責務整理 深刻度判定をPrinterMediator側で行うと責務が大きい。 Capability層やFault管理との責務境界が曖昧になる。 | 2026-07-08 | 北島さん | 深刻度判断は行わず、 ストア層はデータ格納のみとする方向で整理することとする | 波多野 | 2026-07-22 | 北島さん
14 | DataStoreLayer仕様設計書.md | 6.クラス構成 | Registryから直接通知する構成検討 | 2026-07-08 | 北島さん | 現状ではディスパッチャーからの通知方式に再変更 | 波多野
15 | DataStoreLayer仕様設計書.md | 6.クラス構成 | Fault以外の即時通知データの扱い | 2026-07-08 | 北島さん | General用途キューに入れる。 | 波多野 | 2026-07-22 | 北島さん
16 | DataStoreLayer仕様設計書.md | 6.クラス構成 | CurrentValueDispatcherの周期配信方針 センサー値を周期ポーリングで配信する方式は、重要な状態変化を取りこぼす可能性があるため、拡張性があるか検討する | 2026-07-08 | 北島さん | CurrentValueは最新値管理を目的とするため、中間更新値の保持は保証しない。 重要な状態変化はGeneralReportとして扱う方針とする。 また、将来的にデータ単位で変更通知方式や周期配信方式を選択できるよう拡張可能な構成であることを設計書へ追記する。 【6.6 GeneralDispatcher】 | 波多野
17 | DataStoreLayer仕様設計書.md | 6.クラス構成 | ロック競合時の設計 | 2026-07-08 | 小澤さん | ロック競合時の振る舞いを明確化する。 Snapshot取得中に対象Registryへの書き込みが発生した場合はロック待ちとなり、 その間入力データはQueue/Bufferに滞留する。 Snapshotは必要データのコピー完了後に速やかにロックを解放する方針であることを設計書へ追記する。 | 波多野
18 | ブロック図.drawio | ー | L4のサブスクライバーは外部から登録できる形を想定していますか？ プリセットされたものだけを利用できる想定ですか？ L3, L4のレビュー時に明らかになるかもですが、個人的には登録できる構造（実際にはプリセット的な感じで決められたものだけが利用される）だといいなと思っています。 | 2026-07-21 | 松下さん | 外部のコンポーネントが主体的に登録しにくる形を想定しています。 RIMはあくまで登録用IFを提供 | 波多野
19 | ブロック図.drawio | ー | レビュー時にもありましたが、L2⇒L4, Getter⇒ L2直は依存関係の観点からL3でラップしてやる構造がいいと思いました (Daoの様なイメージ) 説明時にもあったように、煩わしく工数が取りがちですが、それが無尽蔵な依存関係の乱立を防ぐ効果も出します。どっちを取るかですが、個人的には依存関係を減らす方が今はいいのかなと | 2026-07-21 | 松下さん | 現状案として2つ存在します。 1.L3にデータストアの最新スナップショットを保持し、そこにアクセスする。 2.CapabilityおよびDataStoreLayerの状態およびデータを保持している部分を、ReactiveInformationStoreとして、別モジュールにする。 前者の場合、二つの問題点がある。 1.周期通知用のキャッシュについて、L4で管理する場合、データストアのコピーが実質二つ存在することになってRAMを大量に使う 2.周期通知用のキャッシュはなくして、都度L3に取りに行く場合、プルのルートができる。 後者はそれを解決しているが、そもそもデータとCapabilityを別モジュールとして分割する必要が出てくる。 （概念的に分割するだけで、実際は分割しないという手法もある） | 波多野
20 | ブロック図.drawio | ー | L1の説明クラス図に対して、クラス図の参照 (RuleとかResolverとか) が1対0..1なのか、1対1なのか、1対0..Nなのかをクラス図に追加してもらえると意図がくみ取れてうれしいなというお願いです。 | 2026-07-21 | 松下さん | ブロック図に追記しました。 | 波多野 | 2026-07-22 | 松下さん
21 | ブロック図.drawio | ー | もし可能であれば（既に存在していれば）L1～L4全体含めたクラス図があれば共有頂けますか？ ConstructorとかDestructorとかの関係を想定したいです | 2026-07-21 | 松下さん | 現状存在しておりません。 | 波多野 | 2026-07-22 | 松下さん
22 | ブロック図.drawio | ー | DataIdはいつ、誰が定義、生成するものですか？DataDefinitionで定義されていて、全てのデータはこのDefinitionで定義されたIdを元にL1にデータを保存してくるのか、L1がデータを解析した結果Idが付与されるのかの想定が知りたいです。 外部がDataIdを登録する必要がある場合、外部モジュール(Unitやら駆動軸やら）に対する要件になるため、既にId定義があるのであればそれもmdに表形式で記載してもらえるとありがたいです | 2026-07-21 | 松下さん | DataIDはRIMが定義するものです。 RIMに情報を登録するコンポーネントは、定義されたIDを確認して、自身のデータにIDをつけてRIMAdapterへ入力します。 DataIDの変更は、機種変更時に行われます。 その機種に応じたデータを追加する場合、DataIDとDataDefinitionの変更が入り、外部からの動的なID登録などは発生しません。 | 波多野 | 2026-07-22 | 松下さん
23 | ブロック図.drawio | ー | ・変更点としてブロック図に付箋につけて書面審査に出す。 例： こういう問題があってこうした こうしたほうがこうよくなると判断して修正した。 | 2026-07-22 | 北島さん | ブロック図に修正内容と判断を付箋にて貼り付けました。 | 波多野
24 | 全体 | ー | 外部への要求をまとめておく ・静的領域管理コンポーネントが必要なデータについて購読し、保存する責務を持つ。 ・ハートビートでの生存確認 | 2026-07-22 | 北島さん | 外部への要求ファイル作成 | 波多野
25 | 指摘表 | ー | 合意事項：指摘表には合意事項とかも残しておく | 2026-07-22 | 北島さん
26 | L2L3が持つべきデータについて.md | ー | 下記のようにデータの定義も残してほしい。 変更したらあとは書面でよい。 ・L1に入ってくるデータはRaw ・L2はそれを変換した値。 ・L3はCapability | 2026-07-22 | 北島さん | 下記文言を追加いたしました。 L1で扱うRawDataは外部コンポーネントから取得した未加工の情報である。 L2で扱うDataはRawDataをシステム内部で利用可能な形式へ変換した事実情報であり、センサ値、パラメータ、設定値などを含む。 L3で扱うCapabilityはDataをもとに導出される状態情報であり、装置の動作状態や機能利用可否など、利用者や上位機能が利用する意味付けされた状態を表現する。 | 波多野
27 | DataStoreLayer仕様設計書.md | ー | データストアについて、別管理方式として問題ないが、線は少なくなる方向で検討していってほしい。 | 2026-07-22 | 北島さん | かしこまりました。 検討後資料について送付します。 | 波多野
28 | AdapterLayer仕様設計書.md | ### 10.1 責務分離方針 | 責務分離方針について、設計方針全体に紐づく概要が書かれていないため追加する。 | 2026-07-23 | 北島さん | 設計思想については、再編により 複数章に分割して記載しております。 | 波多野
29 | CommonDataModel仕様設計書.md | 6.5 データ受け渡し方針 | 合意事項： データ受け渡し方針について、今後他レイヤに関する設計実装時のレビュー観点としても使っていってほしい。 | 2026-07-23 | 北島さん
30 | CapabiltyLayer仕様設計書.md | 排他・リアルタイム性設計 | 他コンポーネントへの参照を行わないこと。 排他の説明に際して、他レイヤのSnapshotの機能説明も行ってしまっている。 そのため、他レイヤが変更された場合、本記述も修正する必要が出てくるため、言及しないように修正する必要がある。 | 2026-07-23 | 北島さん | 他コンポーネントへの参照を削除しました。 | 波多野
31 | CapabiltyLayer仕様設計書.md | MachineRIMSnapshotStore | Snapshotのキャッシュについて、どこにあるべきか検討を行う。 Capabilityにあるべきか、RISにあるべきか。 | 2026-07-23 | 北島さん | スナップショットについてはRIS追加に伴う機能再配置検討（Publish方式）により、 通知とCapabilityのタイミングを考慮する必要がなくなった。 そのため、複数のSnapshotをとる必要がなくなったため、本来の責務であるRISで管理する。 | 波多野
32 | 全体 | ー | RIS追加にあわせて機能再配置を検討してほしい。 特に更新通知について、RIMからやるべきか、RISからやるべきか。 その場合変更検知もRISで行うべきではないか。 | 2026-07-23 | 北島さん | Publish方式についての検討は シート「No32_Publish方式参照」 結論：通知のみ送信し、データは取りに来てもらう方式を採用 理由：システム構成を最も単純化できるため採用する。 更新通知方式についての検討は シート「No32_更新通知方式」 結論：DataStore→Capability→Publisherの順に更新通知をあげていく方式を採用。 理由：RISデータ保持方式の場合、複雑化と責務肥大が起きるため。 変更検知についての検討は シート「No32_変更検知方式」 結論：RISではなく、DataStoreLayerおよびCapabilityLayerで行うことに修正。 理由：RISに検知機能を入れた場合責務過多が起きるため。 ファサードについては、PULLIFではなくCapability Layerで行う。 これは責務上の問題であり、Capabilityを計算後、ファサードについても判定を行い、Storageに保存する。（取得は自由） | 波多野
33 | 全体 | 全体 | 機能間の排他について、表形式での表示が欲しい。 （すべて決める必要はなく、重要なもののみ記載されていればよい） 例：PublishLayer仕様設計書の「RIMPublisher Layerは、対象サブスクリプションへの新規通知を停止い、購読情報とMailboxを安全に終了する。」 | 2026-07-23 | 北島さん | 14章として各仕様書に追加しました。 | 波多野
34 | 全体 | ー | 個別の機能の妥当性だけでなく、機能全部組み合わせたときの挙動や妥当性についても検証してほしい。 例：ワンパス通る実装を作って動かす。 既存のプリンタに無理矢理入れ込んで動かしてみる。 | 2026-07-23 | 北島さん
35 | PublisherLayer仕様設計書.md | ### 6.4 購読解除 | 購読登録の解除機能について、不要であるため削除する。 | 2026-07-23 | 北島さん | 削除しました、 | 波多野
36 | 全体 | ー | 仕様書の章立てを合わせる。(「CR制御仕様書.md」に記載がある章は記載すること。) | 2026-07-23 | 北島さん | あわせました。（「CR制御仕様書.md」との違いとして、14章として排他の章を追加してます。） | 波多野
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## No32_変更検知方式
RIS化に伴う変更検知方式の検討
案1：DataStoreLayerおよびCapabilityLayer内での差分検知（採用案）
内容
DataStoreLayerおよびCapabilityLayerは、格納前にデータおよびCapabilityを取得して比較し差分検知を行う。
課題
差分検知のためにはStrageからデータを取得する必要がある。
コピーの場合は、データが大きくなるとコピー時間がかかってしまう。
参照の場合は、比較中ずっとロックされ続けることになる。
案2：Strage内での差分検知
内容
データの格納時に差分検知を行い、変化の有無を返す。
課題
Strageの責務は保管であるため、差分検知まで行うのは責務過多になる。
結論
案1：DataStoreLayerおよびCapabilityLayer内での差分検知（採用案）を採用する。
案2は、Strageの責務は保管である関係上差分検知までは責務過多である。
案1は差分検知は従来通りの責務であるため問題はない。
案1については性能検査で問題ないことを保証したうえで実装するものとする。

## No32_Publish方式
RIS化に伴うPublish方式の検討
案1：RIS参照型Publish方式
内容
PublisherはCapabilityおよびデータの更新通知を受信する。
Publisherは通知を契機にRISからCapabilityおよびデータを取得し、Publishする。
課題
更新通知受信時とRISからのデータ取得時でタイミング差が発生する可能性がある。
更新通知時点のCapabilityおよびデータ状態を保証するためには、スナップショット管理が必要となる。
スナップショット保存領域の確保や、更新通知とスナップショットの紐付け管理が必要となり、実装および運用が複雑化する。
案2：データ同梱型Publish方式
内容
Capabilityおよびデータそのものを更新通知とともにキューへ投入する。
Publisherはキューから受信した内容をそのままPublishする。
課題
Capabilityおよびデータ量の増加に伴い、キューサイズが肥大化する。
キュー領域の確保や増強が継続的に必要となる可能性がある。
リソースコストおよび運用負荷の増大が懸念される。
案3：更新通知Publish方式（採用案）
内容
PublisherはCapabilityおよびデータの更新通知を受信する。
PublisherはCapabilityおよびデータそのものはPublishせず、更新通知のみをPublishする。
Subscriberは通知を契機として、必要なタイミングでCapabilityおよびデータを取得する。
課題
更新通知時点のCapabilityおよびデータ状態は保証されない。
更新通知時点の状態保証が必要なユースケースには適用できない。
Subscriber側でCapabilityおよびデータ取得処理を実装する必要がある。
結論
案3（更新通知Publish方式）を採用する。
案1は、更新通知時点のCapabilityおよびデータ状態を配信することを前提としている。
そのため、通知受信とデータ取得のタイミング差による状態不整合を解消するために、スナップショット管理が必要となる。結果として、スナップショット保存領域の確保や通知との紐付け管理が必要となり、実装および運用が複雑化する。
案2は、通知とCapabilityおよびデータを一体で扱うため状態整合性は確保しやすいが、データ量の増加に伴いキューサイズが肥大化する。これにより、リソースコストおよび運用負荷の増大が懸念される。
案3についても、更新通知時点のCapabilityおよびデータ状態は保証されないという課題がある。
しかし、本方式は更新通知のみを提供し、Capabilityおよびデータ取得のタイミングはSubscriberに委ねることを前提とする。
また、利用要件として更新通知時点の状態保証は求められていないため、本課題は許容可能である。
加えて、Capabilityおよびデータの取得については共有ロック、設定については占有ロックとすることで複数コンポーネントからの同時読み込みを許容する。
以上より、案3はスナップショット管理機能、通知とデータの紐付け管理、および大容量データのキュー保持を不要とし、システム構成を最も単純化できるため採用する。

## No32_Publish方式 (2)
RIS化に伴う更新通知方式の検討
案1：DataStore→Capability→Publisherの順に更新通知をあげる
内容
1.DataStoreがデータをRISに格納
2.DataStoreからCapabilityにデータ更新通知
3.Capabilityが状態をRISに格納
4.CapabilityがPublisherにデータ更新通知とCap更新通知をパッケージ化して通知
課題
責務的にCapabilityがデータを送信するのはどうか？
案2：RISへの格納時に、RISが購読者に対して通知を行う。
内容
1.DataStoreがデータをRISへ格納
2.RISがCapabilityにデータ変更通知
3.Capabilityが状態をRISへ格納
4.RISがPublisherに状態変更とデータ変更通知
課題
RISがデータ変更通知を行う際に、現在の状況を判断しながら行う責務を持ってしまう
結論
結論から述べると、案１を採択することとします。
理由として、案２においてRIS側が4番目のデータ変更通知を打つ際は、状態の格納が完了したかも意識しないといけなくなり、機能の複雑化および保持責務逸脱が生じます。
翻って、案1の場合。
処理自体は非常にシンプルなものになります。
また、責務範疇については、ここではデータそのものではなく変更通知であり、実際にCapability Layerも変更通知をもとにデータを取得し算出しているため、責務の範疇内であると考えます。